## WM
TERMIN REALIZACJI POSZCZEG. DZIAŁAŃ | 2018 | [8 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
| KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | II KW | III KW | IV KW | I KW | II KW | III KW | IV KW | I KW | II KW | III KW | IV KW | I KW
Realizowane działania
Przygotowanie i tłumaczenie sylabusów w j. ang. do przedm. kier. MiBM specjalnością CAE [16 sylab]
Przygotowanie i tłumaczenie materiałów do wykładów w j. ang. do kier. MiBM ze specjaln. CAE [300 h]
Przygotowanie i tłumaczenie materiałów do ćwiczeń w j.ang. do kier. MiBM ze specjaln. CAE [120h]
Przygotowanie i tłumaczenie mater. do lab. w j.ang. do kier. MiBM ze specjaln. CAE [225h]
Przygotowanie i tłumaczenie mater. do zajęć projekt. w j.ang. do kier. MiBM ze specjaln. CAE [135h]
Wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładów autorskich dla wykładowcy z Ukrainy - [4 edycje: 1os.x45h/1ed./[1gr. 15 os/1 ed.]
Koszty przejazdu dla wykładowcy z Ukrainy [1 os-12 przyjazdów/4 edycje/przyjazd w 2 strony]
Koszty zakwaterowania wykładowcy z Ukrainy [4 edycje: 1 os x 2 m-ce/1 edyc.]
Koszty wyżywienia dla wykładowcy z Ukrainy [4 edycje: 1 os x 2 m-ce/1 edycje ]-usł.zewn
Wstępny bilans kompetencji (WBK) dla Kursu e-learning.Mathcad: Starte/poz. podst.[I ed. 18h: koszty oprac.testu/przepr.BK/oceny/,II -IV ed-8h: przepr.BK/oceny]-w ram.stos.pracy
Kurs e-learningowy Mathcad: Starter [4 edycje: 40 os./1 ed.]- usł.zewn.
Końcowy bilans kompetencji (KBK): szkolenie Mathcad: Starte poz. podst.[ przepr.BK/oceny/4 ed po 8h/1 ed.]- w ram.stos.pracy
WBK: Program Mathcad -poz.zaaw. [.[I ed. 18h: koszty oprac.testu/przepr.BK/oceny/, II -IV ed-8h: przepr.BK/oceny]- w ram.stos.pracy
Kurs e-learningowy program Mathcad -poz.zaaw. [4 edycje: 40 os./1 ed.]- usł.zewn.
KBK: szkolenie Mathcad/ poz. zaaw./ [przepr.KBK+ocena/: 4 ed po 8h/]-w ram.stos.pracy
Szkolenie certyfikowane: Zaawansowane technologie oprogram. AutoCAD w tym koszty WBK/KBK [4 edycje: 10 os/1 ed]-usł.zewn.
Szkolenie certyfikowane: Zaawans. technol. oprogram. Autodesk Inventor / w tym koszty WBK.KBK/[4 edycje: 3 os/1 ed]-usł.zewn.
Szkolenie certyfikowane: Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli wtym koszty WBK/KBK[4 edycje: 3 os/1 ed]-usł.zewn.
Szkolenie certyfikowane: Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor w tym koszty WBK/KBK[4 edycje: 3 os/1 ed]-usł.zewn.
Szkolenie certyfikowane: Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków w tym koszty WBK/KBK[4 edycje: 3 os/1 eds]-usł.zewn.
WM_Koszty zakwaterowania studentów szk.Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków: [3 os.x 4doby]- usł.zewn
Koszty przejazdu studentów na szk:Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków [4 edycje: 3 os.przejazd w 2 strony]- usł.zewn.
Warsztaty ABC przedsiębiorczości dla stud.MiBM, B,IOŹE [160stud-4 edycje: 40 os/1ed- 3 gr/1ed x 30h/1 ed]- w ram. stos.pracy
Ubezpieczenie grupowe stażystów NNW [4 edycje po 10os/1ed.]- usł.zewn.
Staże_Ulgowe bilety miesięczne komunikacji miejskiej na wszystkie linie dla 10 stażystów na każdy z 4 miesięcy (10 st.x 4 mies. stażu)- usł.zewn.
Staże_Wynagrodzenie stażysty za realizację stażu w Polsce [480 h stażu x (10 osób)]
Staże_ Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy w Polsce [480 h stażu]
Szkolenie z programu FUSION 360 Ultimate (1szk. x 5 os.)- usł.zewn.
Szkolenie z programu Nastran in-CAD [1 szk. x 5 osób]- usł. zewn.
Szkolenie z Prototype 3D [1 szk. x 6 osób ]- usł.zewn.
Kurs języka angielskiego na poziomie C1[1 dwuletni kurs x 8 osób]- usł. zewn.
Egzamin języka angielskiego na poziomie C1 [8 os.] - usł. zewn.
Koszty ubezp. stażu dydakt. [1gr.(6 os.)]-usł. zewn.
Koszty przelotu w ramach staży dyd. [6 so..]- usł. zewn.
Stypendium stażowe Hiszpania [14 dni x 6 os.]
Szkolenie z programu Ansys Mechanical (1szkolenie x 5 osób)- usł. zewn.
Szkolenie z programu Ansys CFD (1 szkolenie x 2 osób)-usł. zewn.
Szkolenie z programu LabView Core#1#2 Data Acquisition and Signal Conditioning [6 os.]-usł.zewn.
Zakwaterowanie_Szkolenie certyfikowane z odczytu danych powypadkowych (EDR) [1szkol.(5 dni):1 os.x 4 noclegi]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu odczytu danych powypadkowych (EDR) (5- dniowe) [1 os.]
Przejazd_Szkolenie certyfikowane z odczytu danych powypadkowych (EDR) [1szkol.(5 dni):1 os. /przejazd w 2 str.]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu wyznaczania kosztów napraw w systemie Audatex [1szkol. x1 os]-usł.zewn.
Przejazd_Szkolenie certyfik. "Wyznaczanie kosztów napraw w systemie Audatex" [1 szkol.: 1 os/przejazd w 2 strony]-usł. zewn.
Zakwaterowanie_Szkolenie certyfikowane wyznaczanie kosztów napraw w systemie Audatex [1 szkol: 1 os. X 1nocleg]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów sterujących w silnikach spalin.z wykorzystaniem hamowni podwoziowej V-TECH. Cz.1 [1os.]-usł.zewn.
Przejazd_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 1 [1szkol.(2 dni):1 os./przejazd Kraków]-usł. zewn.
Zakwaterowanie_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 1 [1szkol.(2 dni):1 os.x 1 nocleg]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytm.sterujących w silnikach spalinowych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej V-TECH. Cz. 2 [1os]- usł.zewn.
Zakwaterowanie_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 2 [1 szkol.(2 dni):1 os. 2noclegi zł]-usł. zewn.
Przejazd_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 2 [1 szkol.(2 dni): 1 os. x przejazd]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu modyfikacji algorytmów ster. w silnikach spalin. z wykorzyst. hamowni podwoziowej V-TECH. Cz. 3 [1 os.]-usł.zewn.
Zakwaterowanie_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 3 [1 szkol.(2 dni): 1 os.]-usł. zewn.
Przejazd_Szkolenie certyf. V-TECH Poziom 3 [1 szkol.(2 dni):1 os.]-usł. zewn.
Szkolenie z zakresu obsugi aparatury pomiarowej AVL [1 os.]-usł.zewn.
Przejazd_AUSTRIA_Szkolenie certyfikowane obsługa aparatury pomiarowej AVL [1 szkol._1 os. przejazd w 2 strony]-usł.zewn.
Zakwaterowanie_Austria_Szkolenie certyfikow. obsł.aparatury pomiarowej AVL [1 szkol.(5 dni-4 noclegi):1 os.]-usł. zewn.